## Seguimiento
Seguimiento de casos — DATOS FICTICIOS
Generado por scripts/generar_ejemplo.py. Ningún dato proviene del archivo real.
Tipo | Usuario que reporta | Fecha de recepcion | Sprint | Descripción incidente | id flujo | nombre_flujo | Fabrica | Masificado | #HA | DEV | Fecha asignado | Fecha compromiso DEV | Fecha fin DEV | Documentación Tecnica | Categoria Causa | Sub_Categoría Causa | Art. Conoc | Etapa | Estado | #HA | QA | Fecha compromiso QA | Fecha Fin QA | Fecha Solicitud VoBo Cliente | Fecha VoBo Cliente | Fecha de cierre | Fecha Salida PRD | Días para cierre | Observaciones | Causa/Solucion
Control de cambio | Usuario 06 | 2026-09-14 | Sprint 21 | El correo de aprobación le llega al asesor anterior y no al asesor actual del cliente. | FL-001 | Solicitud de crédito | Interna | No | 7778117 | Dev 02 | 2026-09-15 | 2026-09-21 | 2026-09-19 | No |  |  |  | 4. Paso a Producción y Entrega | 4.3. Cerrado | 7737218 | QA 03 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 2026-09-27 | 14 | Usuario confirma funcionamiento. | Causa: La notificación tomaba como destinatario al primer asesor asignado y no al vigente. Solución: Se cambió la regla para tomar el asesor vigente al momento del envío.
Control de cambio | Usuario 11 | 2026-06-18 | Sprint 15 | El campo 'Número de producto' acepta letras y se están radicando reclamos con datos inválidos. | FL-003 | Reclamos | Externa | No | 7744241 DUPLICADO CON HA-7762004 | Dev 01 | 2026-06-18 | 2026-06-21 | 2026-06-24 |  | Parametrización_Campos_Reglas_e_Interfaces | Campos, listas y validaciones | Sí | 4. Paso a Producción y Entrega | 4.3. Cerrado | 7768756 | QA 01 | 2026-06-25 | 2026-06-27 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 14 | Desplegado en QA el 22/06/2026. Se asigna a Dev 01.
Incidente | Usuario 03 | 2026-07-09 | Sprint 16 | Los adjuntos cargados no se pueden visualizar desde la bandeja del analista. | FL-003 | Reclamos | Externa | Sí | 7722239 | Dev 05 | 2026-07-11 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | No |  |  |  | 4. Paso a Producción y Entrega | 4.3. Cerrado | 7716867 | QA 02 | 2026-07-18 | 2026-07-20 |  |  | 2026-07-26 | 2026-07-24 | 17 | Se solicita información adicional al usuario. Pendiente VoBo del usuario. Se asigna a Dev 05.
Incidente | Usuario 08 | 2026-08-31 | Sprint 20 | La plantilla descargable de la carta de respuesta tiene el logo anterior. | FL-003 | Reclamos | Externa | Sí | 7744485 | Dev 03 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | Sí |  |  |  | 4. Paso a Producción y Entrega | 4.4. Cerrado Sin Paso a Producción | 7787160 | QA 02 | 2026-09-06 | 2026-09-07 |  |  | 2026-09-13 |  | 13 | Se escala a fábrica externa. Se solicita información adicional al usuario.
Incidente | Usuario 02 | 2026-09-07 | Sprint 21 | Los datos de la pestaña 'Detalle' se pierden al guardar el borrador y volver a abrir el caso. | FL-003 | Reclamos | Interna | No | 7795482 | Dev 01 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | Sí |  |  | Sí | 4. Paso a Producción y Entrega | 4.3. Cerrado | 7744096 | QA 01 | 2026-09-14 | 2026-09-14 |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 9 | Se solicita información adicional al usuario. Se reprograma por prioridad del sprint. Desplegado en QA el 19/09/2026.
Incidente | Usuario 05 | 2026-09-08 | Sprint 21 | Alerta de monitoreo: el servicio de validación de identidad responde con error 500 en producción. | FL-002 | Apertura de cuenta | Externa | No | 7776346 | Dev 01 | 2026-09-09 | 2026-09-16 | 2026-09-15 | Sí |  |  |  | 4. Paso a Producción y Entrega | 4.4. Cerrado Sin Paso a Producción | 7768126 | QA 01 | 2026-09-16 | 2026-09-16 |  |  | 2026-09-22 |  | 14 | Desplegado en QA el 22/09/2026. Usuario confirma funcionamiento. Se aplica ajuste: Se renovó el certificado.
Control de cambio | Usuario 07 | 2026-07-20 | Sprint 17 | El correo de aprobación le llega al asesor anterior y no al asesor actual del cliente. | FL-001 | Solicitud de crédito | Externa | Sí | 7713902 | Dev 04 | 2026-07-21 | 2026-07-25 | 2026-07-26 |  |  |  |  | 2. Desarrollo | 2.4. Impedimento DEV | 7770938 | QA 03 | 2026-07-28 |  | 2026-07-30 |  |  |  | 73 | Pendiente VoBo del usuario. Se asigna a Dev 04. Usuario confirma funcionamiento.
Evolutivo | Usuario 02 | 2026-06-16 | Sprint 15 | Crear un informe mensual de reclamos por canal. | FL-002 | Apertura de cuenta | Externa | No | 7746320 | Dev 05 | 2026-06-16 | 2026-06-20 | 2026-06-22 | No |  |  | Sí |  | Evolutivo | [8 empty] | 107 | Se solicita información adicional al usuario. Desplegado en QA el 27/06/2026. Se reprograma por prioridad del sprint.
Incidente | Usuario 03 | 2026-08-23 | Sprint 19 | Error en el flujo, revisar. | FL-004 | Gestión de garantías | Interna | No | 7757425 | Dev 04 | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | No |  |  |  | 4. Paso a Producción y Entrega | 4.4. Cerrado Sin Paso a Producción | 7759434 | QA 03 | 2026-08-29 | 2026-08-31 |  |  | 2026-09-02 |  | 10 | Desplegado en QA el 03/09/2026. Pendiente VoBo del usuario.
Incidente | Usuario 01 | 2026-06-06 | Sprint 14 | Los responsables reciben dos veces la misma notificación de tarea asignada. | FL-004 | Gestión de garantías | Externa | Sí | 7705541 | Dev 03 | 2026-06-08 | 2026-06-15 |  | Sí |  |  | Sí | 2. Desarrollo | 2.2. En Ejecución | 7766552 | QA 02 | 2026-06-20 | [5 empty] | 117 | Desplegado en QA el 15/06/2026. Se asigna a Dev 03.
Evolutivo | Usuario 08 | 2026-06-02 | Sprint 14 | Agregar el campo 'Correo alternativo' al formulario de radicación. | FL-004 | Gestión de garantías | Interna | No | 7793581 | Dev 01 | 2026-06-04 | 2026-06-12 | 2026-06-11 | Sí |  |  | No |  | Evolutivo | [8 empty] | 121 | Usuario confirma funcionamiento.
Control de cambio | Usuario 12 | 2026-06-21 | Sprint 15 | Ver adjunto. | FL-002 | Apertura de cuenta | Externa | Sí | 7710473 | Dev 02 | 2026-06-22 | 2026-06-27 | 2026-06-26 | Sí |  |  | Sí | 4. Paso a Producción y Entrega | 4.3. Cerrado | 7718452 | QA 02 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 2026-07-02 | 2026-06-30 | 11 | Se asigna a Dev 02.
Incidente | Usuario 04 | 2026-07-30 | Sprint 18 | Los clientes no reciben el correo de confirmación de radicación. | FL-003 | Reclamos | Interna | No | 7748080 | Dev 02 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  |  |  | Sí | 4. Paso a Producción y Entrega | 4.4. Cerrado Sin Paso a Producción | 7700863 | QA 03 | 2026-08-07 | 2026-08-09 |  |  | 2026-08-10 |  | 11 | Pendiente VoBo del usuario. Usuario confirma funcionamiento. Se escala a fábrica externa. | Causa: La plantilla del correo quedó inactiva después de la migración. Solucion: Se activó la plantilla y se reenviaron las confirmaciones pendientes.
Incidente | Usuario 10 | 2026-09-06 | Sprint 20 | Los supervisores no pueden descargar el informe en Excel; el botón no aparece. | FL-003 | Reclamos | Externa | No | 7732402 | Dev 05 | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 2026-09-11 |  |  |  |  | 4. Paso a Producción y Entrega | 4.3. Cerrado | 7717698 | QA 01 | 2026-09-13 | 2026-09-15 |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-19 | 14 | Se solicita información adicional al usuario.
Incidente | Usuario 03 | 2026-08-17 | Sprint 19 | El informe detallado no muestra la columna de fecha de aprobación. | FL-004 | Gestión de garantías | Externa | Sí | 7794694 | Dev 01 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-24 |  | Configuración_Informes | Contenido del informe detallado | No | 4. Paso a Producción y Entrega | 4.3. Cerrado | 7723899 | QA 02 | 2026-08-26 | 2026-08-26 |  |  | 2026-08-31 | 2026-08-30 | 14 | Se reprograma por prioridad del sprint.
Incidente | Usuario 04 | 2026-07-20 | Sprint 17 | El correo de tarea asignada no muestra el número del caso ni el nombre del cliente. | FL-004 | Gestión de garantías | Interna | Sí | 7779511 | Dev 04 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 2026-07-26 | Sí |  |  | No | 4. Paso a Producción y Entrega | 4.4. Cerrado Sin Paso a Producción | 7746837 | QA 03 | 2026-07-27 | 2026-07-29 |  |  | 2026-08-03 |  | 14 | Se asigna a Dev 04.
Evento | Usuario 10 | 2026-08-22 | Sprint 19 | No funciona. | FL-003 | Reclamos | Externa | Sí | 7789347 | Dev 05 | 2026-08-23 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | Sí |  |  | No | 4. Paso a Producción y Entrega | 4.4. Cerrado Sin Paso a Producción | 7777845 | QA 03 | 2026-09-01 | 2026-09-01 |  |  | 2026-09-06 |  | 15 | Usuario confirma funcionamiento.
Evolutivo | Usuario 07 | 2026-08-11 | Sprint 19 | Agregar la firma digital del analista a la carta de respuesta. | FL-004 | Gestión de garantías | Externa | Sí | 7797479 | Dev 04 | 2026-08-11 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | Sí |  |  |  |  | Evolutivo | 7798547 | QA 01 | 2026-08-18 | [5 empty] | 51 | Usuario confirma funcionamiento. Se escala a fábrica externa.
Evento | Usuario 07 | 2026-07-05 | Sprint 16 | Los responsables reciben dos veces la misma notificación de tarea asignada. | FL-004 | Gestión de garantías | Externa | Sí | 7795333 DUPLICADO CON HA-7782940 | Dev 01 | 2026-07-05 | 2026-07-10 | 2026-07-12 | No |  |  | Sí | 1. Recepción | 1.3. Estimado | 7765561 | QA 03 | 2026-07-15 | [5 empty] | 88 | Se escala a fábrica externa. Se asigna a Dev 01. Pendiente VoBo del usuario.
Evolutivo | Usuario 10 | 2026-06-17 | Sprint 15 | Permitir reasignar casos en bloque desde la bandeja del supervisor. | FL-004 | Gestión de garantías | Externa | No | 7799494 | Dev 02 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 2026-06-20 | [5 empty] | Evolutivo | 7727494 | QA 01 | 2026-06-22 | [5 empty] | 106 | Pendiente VoBo del usuario.
Evolutivo | Usuario 04 | 2026-06-12 | Sprint 14 | Permitir reasignar casos en bloque desde la bandeja del supervisor. | FL-003 | Reclamos | Externa | No | 7750417 | Dev 02 | 2026-06-14 | 2026-06-18 | 2026-06-18 |  |  |  | No |  | Evolutivo | 7712210 | QA 03 | 2026-06-19 | [5 empty] | 111 | Usuario confirma funcionamiento. Pendiente VoBo del usuario. Se escala a fábrica externa.
Incidente | Usuario 09 | 2026-07-10 | Sprint 16 | La carga masiva de garantías falla con archivos de más de 500 filas. | FL-004 | Gestión de garantías | Externa | Sí | 7715518 | Dev 05 | 2026-07-12 | 2026-07-15 | 2026-07-18 | Sí |  |  | Sí | 4. Paso a Producción y Entrega | 4.3. Cerrado | 7799868 | QA 02 | 2026-07-20 | 2026-07-22 |  |  | 2026-07-28 | 2026-07-26 | 18 | Se solicita información adicional al usuario. Se aplica ajuste: Se cambió la carga para procesar el archivo por lotes de 200 filas.
Evento | Usuario 08 | 2026-07-20 | Sprint 17 | El correo de tarea asignada no muestra el número del caso ni el nombre del cliente. | FL-004 | Gestión de garantías | Externa | No | 7750148 | Dev 01 | 2026-07-22 | 2026-07-27 | 2026-07-25 |  |  |  |  | 4. Paso a Producción y Entrega | 4.3. Cerrado | 7761719 | QA 02 | 2026-07-26 | 2026-07-28 |  |  | 2026-08-02 | 2026-08-01 | 13 | Se reprograma por prioridad del sprint. Se escala a fábrica externa. Se solicita información adicional al usuario. | CAUSA - La plantilla del correo usaba variables con nombres anteriores a la migración. SOLUCION - Se actualizaron las variables de la plantilla con los nombres vigentes.
Control de cambio | Usuario 09 | 2026-08-10 | Sprint 19 | Los casos se marcan como vencidos un día antes de lo que indica el ANS. | FL-003 | Reclamos | Externa | No | 7788446 | Dev 04 | 2026-08-10 | 2026-08-15 |  |  |  |  | No | 4. Paso a Producción y Entrega | 4.2. En Producción pte validación usuario | 7759978 | QA 01 | 2026-08-15 |  | 2026-08-18 |  |  |  | 52 | Se solicita información adicional al usuario. Usuario confirma funcionamiento. Se asigna a Dev 04.
Incidente | Usuario 03 | 2026-08-10 | Sprint 19 | Los adjuntos cargados no se pueden visualizar desde la bandeja del analista. | FL-003 | Reclamos | Interna | No | 7713147 | Dev 01 | 2026-08-12 | 2026-08-16 | 2026-08-14 | Sí | Configuración_Adjuntos | Carga y visualización de adjuntos | No | 4. Paso a Producción y Entrega | 4.4. Cerrado Sin Paso a Producción | 7742350 | QA 02 | 2026-08-16 | 2026-08-17 |  |  | 2026-08-18 |  | 8 | Pendiente VoBo del usuario. Desplegado en QA el 21/08/2026. Se reprograma por prioridad del sprint.
Evento | Usuario 07 | 2026-08-07 | Sprint 18 | Los datos de la pestaña 'Detalle' se pierden al guardar el borrador y volver a abrir el caso. | FL-003 | Reclamos | Interna | Sí | 7773704 | Dev 04 | 2026-08-08 | 2026-08-16 | 2026-08-14 |  |  |  |  | 4. Paso a Producción y Entrega | 4.3. Cerrado | 7746678 | QA 02 | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-20 | 15 | Se reprograma por prioridad del sprint. Desplegado en QA el 21/08/2026. | Causa: La acción 'Guardar borrador' no persistía la pestaña de detalle en el registro del caso. Solucion: Se agregó el guardado de la pestaña de detalle en la acción de borrador.
Evolutivo | Usuario 10 | 2026-06-14 | Sprint 14 | Permitir reasignar casos en bloque desde la bandeja del supervisor. | FL-001 | Solicitud de crédito | Externa | Sí | 7704695 | Dev 01 | 2026-06-16 | 2026-06-20 | 2026-06-21 | Sí |  |  | Sí |  | Evolutivo | 7718522 | QA 02 | 2026-06-24 | [5 empty] | 109 | Pendiente VoBo del usuario.
Evolutivo | Usuario 12 | 2026-08-07 | Sprint 18 | Agregar la firma digital del analista a la carta de respuesta. | FL-002 | Apertura de cuenta | Externa | No | 7776021 | Dev 05 | 2026-08-07 | 2026-08-11 | 2026-08-11 |  |  |  | Sí |  | Evolutivo | 7776590 | QA 03 | 2026-08-14 | [5 empty] | 55 | Desplegado en QA el 16/08/2026. Pendiente VoBo del usuario.
Incidente | Usuario 10 | 2026-07-27 | Sprint 18 | El caso queda detenido en la actividad 'Revisión jurídica' y no avanza aunque se complete el formulario. | FL-004 | Gestión de garantías | Externa | Sí | 7794728 | Dev 02 | 2026-07-29 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | Sí |  |  | No | 4. Paso a Producción y Entrega | 4.3. Cerrado | 7718297 | QA 03 | 2026-08-03 | 2026-08-04 |  |  | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 14 | Pendiente VoBo del usuario.
Incidente | Usuario 09 | 2026-08-21 | Sprint 19 | La ayuda del campo 'Ingresos mensuales' dice que es opcional, pero el sistema no deja avanzar sin él. | FL-001 | Solicitud de crédito | Externa | Sí | 7773541 | Dev 04 | 2026-08-21 | 2026-08-26 | 2026-08-28 | No |  |  |  | 4. Paso a Producción y Entrega | 4.2. En Producción pte validación usuario | 7733956 | QA 01 | 2026-08-30 | [5 empty] | 41 | Se solicita información adicional al usuario. Se asigna a Dev 04. Usuario confirma funcionamiento.
Evento | Usuario 07 | 2026-08-27 | Sprint 20 | Al radicar desde el canal web aparece de forma intermitente el error 'No se pudo crear el caso'. | FL-001 | Solicitud de crédito | Externa | No | 7782061 | Dev 01 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | [5 empty] | 2. Desarrollo | 2.5. Desplegado a QA | 7767476 | QA 02 | 2026-09-03 | [5 empty] | 35 | Se escala a fábrica externa. Usuario confirma funcionamiento. Se solicita información adicional al usuario.
Incidente | Usuario 10 | 2026-07-30 | Sprint 18 | Los clientes no reciben el correo de confirmación de radicación. | FL-003 | Reclamos | Externa | Sí | 7767539 | Dev 01 | 2026-08-01 | 2026-08-06 |  |  |  |  | Sí | 2. Desarrollo | 2.2. En Ejecución | 7718724 | QA 01 | 2026-08-08 | [5 empty] | 63 | Se reprograma por prioridad del sprint. Se escala a fábrica externa. Desplegado en QA el 13/08/2026.
Incidente | Usuario 01 | 2026-08-13 | Sprint 19 | Los datos de la pestaña 'Detalle' se pierden al guardar el borrador y volver a abrir el caso. | FL-003 | Reclamos | Externa | No | 7778041 | Dev 02 | 2026-08-13 | 2026-08-16 | 2026-08-18 | Sí |  |  | Sí | 4. Paso a Producción y Entrega | 4.2. En Producción pte validación usuario | 7743001 | QA 03 | 2026-08-20 | [5 empty] | 49 | Se solicita información adicional al usuario. Usuario confirma funcionamiento.
Incidente | Usuario 02 | 2026-06-11 | Sprint 14 | Los supervisores no pueden descargar el informe en Excel; el botón no aparece. | FL-003 | Reclamos | Externa | No | 7751414 | Dev 01 | 2026-06-12 | 2026-06-17 | 2026-06-20 |  |  |  | No | 4. Paso a Producción y Entrega | 4.3. Cerrado | 7776078 | QA 02 | 2026-06-22 | 2026-06-22 |  |  | 2026-06-28 | 2026-06-28 | 17 | Se escala a fábrica externa. Desplegado en QA el 21/06/2026. | Causa: El permiso de descarga estaba asignado sólo al rol de administrador. Solución: Se otorgó el permiso de descarga al rol de supervisor.
Incidente | Usuario 09 | 2026-07-15 | Sprint 17 | El historial del caso no muestra quién aprobó la solicitud. | FL-002 | Apertura de cuenta | Interna | Sí | 7718740 | Dev 04 | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 2026-07-21 | Sí |  |  |  | 4. Paso a Producción y Entrega | 4.3. Cerrado | 7729752 | QA 01 | 2026-07-23 | 2026-07-24 |  |  | 2026-07-26 | 2026-07-25 | 11 | Usuario confirma funcionamiento. Desplegado en QA el 19/07/2026. Se escala a fábrica externa.
Control de cambio | Usuario 06 | 2026-06-04 | Sprint 14 | Al radicar la solicitud el caso queda sin asignar y no aparece en ninguna bandeja de analistas. | FL-001 | Solicitud de crédito | Interna | Sí | 7783959 | Dev 04 | 2026-06-04 | 2026-06-07 |  |  |  |  | Sí | 2. Desarrollo | 2.4. Impedimento DEV | 7739506 | QA 02 | 2026-06-08 |  | 2026-06-09 |  |  |  | 119 | Se asigna a Dev 04. Se reprograma por prioridad del sprint.
Incidente | Usuario 09 | 2026-06-04 | Sprint 14 | El campo 'Número de producto' acepta letras y se están radicando reclamos con datos inválidos. | FL-003 | Reclamos | Interna | Sí | 7787052 | Dev 03 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 2026-06-07 | Sí |  |  | No | 4. Paso a Producción y Entrega | 4.3. Cerrado | 7715883 | QA 02 | 2026-06-08 | 2026-06-09 |  |  | 2026-06-15 | 2026-06-13 | 11 | Se reprograma por prioridad del sprint. Se asigna a Dev 03.
Incidente | Usuario 05 | 2026-06-15 | Sprint 15 | La ayuda del campo 'Ingresos mensuales' dice que es opcional, pero el sistema no deja avanzar sin él. | FL-001 | Solicitud de crédito | Externa | No | 7791869 | Dev 01 | 2026-06-17 | 2026-06-25 | 2026-06-24 |  |  |  | No | 4. Paso a Producción y Entrega | 4.3. Cerrado | 7770799 | QA 03 | 2026-06-26 | 2026-06-28 |  |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 16 | Pendiente VoBo del usuario. | CAUSA - El texto de ayuda no se actualizó cuando el campo pasó a ser obligatorio. SOLUCION - Se corrigió el texto de ayuda del campo.
Control de cambio | Usuario 07 | 2026-06-27 | Sprint 15 | Los casos se marcan como vencidos un día antes de lo que indica el ANS. | FL-003 | Reclamos | Interna | No | 7729379 | Dev 04 | 2026-06-27 | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  |  |  | No | 4. Paso a Producción y Entrega | 4.3. Cerrado | 7797411 | QA 03 | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-12 | 2026-07-11 | 15 | Se asigna a Dev 04. Pendiente VoBo del usuario.
Evento | Usuario 09 | 2026-09-09 | Sprint 21 | No se pueden adjuntar documentos PDF de más de 5 MB. | FL-002 | Apertura de cuenta | Interna | Sí | 7725188 | Dev 04 | 2026-09-11 | 2026-09-19 | 2026-09-20 |  |  |  | Sí | 4. Paso a Producción y Entrega | 4.1. Pendiente PDN | 7787685 | QA 01 | 2026-09-22 | [5 empty] | 22 | Se asigna a Dev 04. Desplegado en QA el 19/09/2026.
Control de cambio | Usuario 09 | 2026-06-26 | Sprint 15 | La carga masiva de garantías falla con archivos de más de 500 filas. | FL-004 | Gestión de garantías | Interna | No | 7712854 | Dev 04 | 2026-06-27 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | Sí |  |  | Sí | 1. Recepción | 1.3. Estimado | 7795433 | QA 03 | 2026-07-06 |  | 2026-07-07 |  |  |  | 97 | Pendiente VoBo del usuario. Se asigna a Dev 04.
Evento | Usuario 05 | 2026-07-25 | Sprint 17 | El campo 'Número de producto' acepta letras y se están radicando reclamos con datos inválidos. | FL-003 | Reclamos | Interna | No | 7701406 | Dev 01 | 2026-07-25 | 2026-08-01 | 2026-08-03 | Sí |  |  | Sí | 4. Paso a Producción y Entrega | 4.3. Cerrado | 7769474 | QA 01 | 2026-08-05 | 2026-08-05 |  |  | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 16 | Se escala a fábrica externa.
Incidente | Usuario 01 | 2026-07-16 | Sprint 17 | El informe detallado no muestra la columna de fecha de aprobación. | FL-004 | Gestión de garantías | Interna | Sí | 7754453 | Dev 03 | 2026-07-17 | 2026-07-25 |  |  |  |  | Sí | 1. Recepción | 1.3. Estimado | 7708581 | QA 03 | 2026-07-31 | [5 empty] | 77 | Desplegado en QA el 19/07/2026. Pendiente VoBo del usuario.
Evento | Usuario 09 | 2026-08-20 | Sprint 19 | El caso queda detenido en la actividad 'Revisión jurídica' y no avanza aunque se complete el formulario. | FL-004 | Gestión de garantías | Interna | Sí | 7742137 | Dev 02 | 2026-08-21 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Sí |  |  | Sí | 4. Paso a Producción y Entrega | 4.3. Cerrado | 7710177 | QA 01 | 2026-08-25 | 2026-08-27 |  |  | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 10 | Se reprograma por prioridad del sprint. Se escala a fábrica externa. Se aplica ajuste: Se asignó la variable antes de la compuerta.
Evolutivo | Usuario 05 | 2026-07-30 | Sprint 18 | Incluir un filtro por fecha de radicación en la bandeja de analistas. | FL-002 | Apertura de cuenta | Interna | No | 7744846 | Dev 03 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | Sí |  |  | Sí |  | Evolutivo | 7714729 | QA 02 | 2026-08-07 | [5 empty] | 63 | Se asigna a Dev 03. Se solicita información adicional al usuario.
Incidente | Usuario 04 | 2026-07-22 | Sprint 17 | La carga masiva de garantías falla con archivos de más de 500 filas. | FL-004 | Gestión de garantías | Interna | Sí | 7760254 | Dev 02 | 2026-07-23 | 2026-07-27 | 2026-07-30 | Sí |  |  |  | 4. Paso a Producción y Entrega | 4.3. Cerrado | 7725733 | QA 01 | 2026-08-02 | 2026-08-02 |  |  | 2026-08-06 | 2026-08-05 | 15 | Se reprograma por prioridad del sprint. Se escala a fábrica externa. Usuario confirma funcionamiento.
Control de cambio | Usuario 09 | 2026-09-05 | Sprint 20 | El usuario reporta falla. | FL-002 | Apertura de cuenta | Interna | Sí | 7785654 DUPLICADO CON HA-7701663 | Dev 05 | 2026-09-07 | 2026-09-15 | 2026-09-13 | Sí |  |  | No | 4. Paso a Producción y Entrega | 4.4. Cerrado Sin Paso a Producción | 7722379 | QA 03 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-17 |  | 12 | Desplegado en QA el 15/09/2026.
Incidente | Usuario 04 | 2026-09-17 | Sprint 21 | Los supervisores no pueden descargar el informe en Excel; el botón no aparece. | FL-003 | Reclamos | Externa | No | 7771547 | Dev 01 | 2026-09-17 | 2026-09-20 |  | Sí |  |  | Sí | 1. Recepción | 1.1. Nuevo | 7722698 | QA 03 | 2026-09-26 | [5 empty] | 14 | Se solicita información adicional al usuario.
Incidente | Usuario 05 | 2026-06-03 | Sprint 14 | El informe detallado no muestra la columna de fecha de aprobación. | FL-004 | Gestión de garantías | Externa | No | 7799349 | Dev 05 | 2026-06-03 | 2026-06-10 | 2026-06-08 | No |  |  |  | 4. Paso a Producción y Entrega | 4.3. Cerrado | 7754996 | QA 03 | 2026-06-10 | 2026-06-11 |  |  | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 12 | Se solicita información adicional al usuario. Usuario confirma funcionamiento. Pendiente VoBo del usuario. | CAUSA - La consulta del informe no incluía la fecha de aprobación después del cambio en el modelo de datos. SOLUCION - Se agregó el campo a la consulta y a la plantilla del informe.
Evento | Usuario 03 | 2026-09-14 | Sprint 21 | Los casos se marcan como vencidos un día antes de lo que indica el ANS. | FL-003 | Reclamos | Externa | No | 7718549 | Dev 05 | 2026-09-15 | 2026-09-18 | 2026-09-16 | No |  |  | Sí | 4. Paso a Producción y Entrega | 4.3. Cerrado | 7785087 | QA 03 | 2026-09-17 | 2026-09-17 |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-21 | 9 | Desplegado en QA el 20/09/2026. Se reprograma por prioridad del sprint. Se aplica ajuste: Se ajustó la regla del ANS para usar el calendario de días hábiles.
Evolutivo | Usuario 07 | 2026-06-19 | Sprint 15 | Agregar la firma digital del analista a la carta de respuesta. | FL-003 | Reclamos | Interna | No | 7711115 | Dev 02 | 2026-06-19 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | Sí |  |  |  |  | Evolutivo | [8 empty] | 104 | Usuario confirma funcionamiento. Se reprograma por prioridad del sprint. Se solicita información adicional al usuario.
Incidente | Usuario 11 | 2026-08-25 | Sprint 20 | Al radicar desde el canal web aparece de forma intermitente el error 'No se pudo crear el caso'. | FL-001 | Solicitud de crédito | Externa | No | 7795874 DUPLICADO CON HA-7779273 | Dev 04 | 2026-08-25 | 2026-08-29 | 2026-08-28 | Sí |  |  | No | 4. Paso a Producción y Entrega | 4.3. Cerrado | 7715020 | QA 03 | 2026-08-30 | 2026-09-01 |  |  | 2026-09-02 | 2026-08-31 | 8 | Se escala a fábrica externa. Se aplica ajuste: Se cambió la generación del consecutivo a una secuencia de base de datos.
Evento | Usuario 03 | 2026-06-14 | Sprint 14 | La plantilla descargable de la carta de respuesta tiene el logo anterior. | FL-003 | Reclamos | Externa | No | 7792140 | Dev 04 | 2026-06-14 | 2026-06-18 | 2026-06-20 |  |  |  |  | 3. Pruebas | 3.3. Bug QA | 7706499 | QA 03 | 2026-06-22 | [5 empty] | 109 | Desplegado en QA el 20/06/2026.
Evento | Usuario 04 | 2026-06-05 | Sprint 14 | Los adjuntos cargados no se pueden visualizar desde la bandeja del analista. | FL-003 | Reclamos | Interna | No | 7732450 | Dev 03 | 2026-06-06 | 2026-06-10 | 2026-06-08 | Sí |  |  | Sí | 4. Paso a Producción y Entrega | 4.4. Cerrado Sin Paso a Producción | 7751397 | QA 03 | 2026-06-09 | 2026-06-11 |  |  | 2026-06-15 |  | 10 | Usuario confirma funcionamiento. Desplegado en QA el 18/06/2026. Se solicita información adicional al usuario.
Evento | Usuario 09 | 2026-06-12 | Sprint 14 | No se pueden adjuntar documentos PDF de más de 5 MB. | FL-002 | Apertura de cuenta | Interna | Sí | 7732822 DUPLICADO CON HA-7797550 | Dev 01 | 2026-06-13 | 2026-06-21 | 2026-06-21 | No |  |  | Sí | 4. Paso a Producción y Entrega | 4.4. Cerrado Sin Paso a Producción | 7791411 | QA 01 | 2026-06-22 | 2026-06-23 |  |  | 2026-06-25 |  | 13 | Usuario confirma funcionamiento. Desplegado en QA el 15/06/2026. Se reprograma por prioridad del sprint.
Control de cambio | Usuario 05 | 2026-06-08 | Sprint 14 | El correo de aprobación le llega al asesor anterior y no al asesor actual del cliente. | FL-001 | Solicitud de crédito | Externa | Sí | 7798073 | Dev 04 | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 2026-06-19 | No |  |  |  | 4. Paso a Producción y Entrega | 4.3. Cerrado | 7789604 | QA 02 | 2026-06-20 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 18 | Desplegado en QA el 11/06/2026. Se asigna a Dev 04.
Control de cambio | Usuario 08 | 2026-07-06 | Sprint 16 | Los datos de la pestaña 'Detalle' se pierden al guardar el borrador y volver a abrir el caso. | FL-003 | Reclamos | Externa | No | 7765328 | Dev 03 | 2026-07-08 | 2026-07-16 | 2026-07-16 |  |  |  | Sí | 4. Paso a Producción y Entrega | 4.3. Cerrado | 7781564 | QA 03 | 2026-07-19 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 19 | Pendiente VoBo del usuario. | Causa:La acción 'Guardar borrador' no persistía la pestaña de detalle en el registro del caso. Solución:Se agregó el guardado de la pestaña de detalle en la acción de borrador.
Incidente | Usuario 10 | 2026-06-02 | Sprint 14 | Los adjuntos cargados no se pueden visualizar desde la bandeja del analista. | FL-003 | Reclamos | Interna | No | 7740904 | Dev 04 | 2026-06-03 | 2026-06-06 | 2026-06-08 |  |  |  |  | 4. Paso a Producción y Entrega | 4.4. Cerrado Sin Paso a Producción | 7794812 | QA 01 | 2026-06-09 | 2026-06-10 |  |  | 2026-06-15 |  | 13 | Se escala a fábrica externa. Se asigna a Dev 04.
Evento | Usuario 08 | 2026-06-15 | Sprint 15 | Al radicar la solicitud el caso queda sin asignar y no aparece en ninguna bandeja de analistas. | FL-001 | Solicitud de crédito | Interna | Sí | 7740249 | Dev 02 | 2026-06-16 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | Sí |  |  |  | 3. Pruebas | 3.6. Pendiente VoBo Usuario | 7776070 | QA 01 | 2026-06-24 | [5 empty] | 108 | Usuario confirma funcionamiento. Se escala a fábrica externa.
Evolutivo | Usuario 01 | 2026-06-06 | Sprint 14 | Crear un informe mensual de reclamos por canal. | FL-004 | Gestión de garantías | Externa | Sí | 7759379 | Dev 02 | 2026-06-07 | 2026-06-14 | 2026-06-17 |  |  |  | Sí |  | Evolutivo | [8 empty] | 117 | Desplegado en QA el 17/06/2026. Pendiente VoBo del usuario.